План-график

мероприятий по внедрению в деятельность муниципального образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 83, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность муниципального образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 83, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Апрель 2014 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | План-график введения ФГОС |
| Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь - декабрь 2014 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Информация о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.3. Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014 Январь - декабрь 2015 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль - август 2014 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Разработаны и внесены изменений в локальные акты |
| 1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель - май 2014 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| 1.6.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015 в течение 2016 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| Выбор примерной образовательной программы, опубликованной в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование ее при разработке основной образовательной программы ДО ЯО | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Разработка ООП ДО |
| Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Создание банка данных примерных образовательных программ |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |
| 2.1 Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС | Февраль – март 2014 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Сформированы группы для обучения на КПК |
| 2.3. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО | Ежегодно | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Разработка инновационных продуктов |
| 2.4. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 - 2015 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |
| 3.1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 - сентябрь 2016 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ |
| 3.3. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Обучен старший воспитатель на курсах повышения квалификации. График аттестации педагогических работников ДОУ. Составлен план –график аттестации. |
| 4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |
| 4.1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Получение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4. Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014 - 2016 | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайт ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал | Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Своевременное предоставление информации |
| 5.2 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение года 2014 - 2016 годов | Заведующий д/с Кукинова Е.А. Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Проведены информационно-методические совещания |
| 5.3. Проведение и выставление на сайте ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ | Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 | Старший воспитатель Акиндинова Л.А. | Привлечение молодых специалистов в ДОУ |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС |
| 6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ | Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов | Заведующий д/с Кукинова Е.А. | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |